**Администрация Милоградовского сельского поселения**

**Павлоградского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.01.2025 № 8-п

с. Милоградовка

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области от 04.10.2013 г. № 74-п «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации» **-** ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской областиза 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Глава

сельского поселения Е.А. Яковенко

Приложение

к постановлению администрации

Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района

от 28.01.2025 № 8-п

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области (далее сельского поселения) за 2024 год проведена главным специалистом-главным бухгалтером администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района от 04.10.2013 г. № 74-п «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации». В 2024 году обеспечена реализация 2 муниципальных программ, 5 подпрограмм:

* 1. Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 гг.

Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»;

Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»;

Подпрограмма № 3 Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»;

Подпрограмма № 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения.

2. Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 годов;

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение действующих программ за 2024 год признано удовлетворительным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах. Не все мероприятия исполнены по муниципальным программам, причина дефицитный бюджет 2024 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **Милоградовского сельского поселения**

**Павлоградского муниципального района**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения и Порядка проведения критериев оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района от 04.10.2013 № 74-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

 В 2024 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено финансирование бюджета 943,72 фактическое исполнение составило 921,12 тыс. рублей 97,6 %.

**ОТЧЕТ**

* + 1. Программа **«**Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027гг.», утверждена постановлением администрации Милоградовского сельского поселения 20.10.2021 года № 76-п. имеет 4 подпрограмм.

**Подпрограмма №** 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»;

**Подпрограмма № 2** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»;

**Подпрограмма № 3** Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»;

**Подпрограмма № 4** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения

2. Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 годов;

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

 за 2024 год

**Подпрограмма №** 1 **«Стимулирование экономической активности на территории поселения»**

Цель программы:

Организация общественных работ для временного трудоустройства безработных и незанятых граждан в целях оказания финансовой помощи и смягчения социальной напряженности на местном рынке труда.

Задачи программы:

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- о**рганизация общественных работ.**

По данной программе проводились мероприятие:

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 1**

**«Стимулирование экономической активности на территории поселения»**

 за 2024 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности на территории поселения» за 2024 год.

 (далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Исполнители | Объем средств областного бюджета  | Примечание (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2024 году<\*> тыс. руб.  | Фактическое поступление средств на реализацию программы <\*\*>  | Фактически использованосредств (кассовые расходы) на реализацию программы <\*\*\*>  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 150,32 | 141,66 | 141,66 | Исполнено 94,23 % |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

реализации программы «Стимулирование экономической активности на территории поселения» за 2024 год**»**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник** **финансирования** | **Объем**  **финансирования**  | **Исполнено** (кассовыерасходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | Местный бюджет | 150,32 | 141,66 | 94,23 %  |
|  Всего по программе   |  | 150,32 | 141,66 | 94,23 %  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

 за 2024 год

**Подпрограмма № 2** «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

Цель программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения.

Задачи программы:

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности.

-Повышение противопожарной защищенности территории поселение.

- Снижение размеров ущерба и потерь от пожаров.

По данной программе проводились мероприятие:

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

**О реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

 за 2024 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

 (далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Исполнители | Объем средств областного бюджета  | Примечание (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2024 году<\*> тыс. руб.  | Фактическое поступление средств на реализацию программы <\*\*>  | Фактически использованосредств (кассовые расходы) на реализацию программы <\*\*\*>  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Дефицит бюджета |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

**реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник** **Финанси-рования** | **Объем**  **Финанси-рования**  | **Исполнено** (кассовыерасходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Обучение ответственного за пожарную безопасность | Местный бюджет | 1,00 | 0,00 | 0% Дефицит бюджета |
| 2 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Местный бюджет | 11.00 | 0,00 | 0%Дефицит бюджета |
|  Всего по программе   |  | 12,00 | 0,00 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

 за 2024 год

 **Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»**

Цель программы:

Решение проблемы профилактики правонарушений, повышение безопасности жителей Милоградовского сельского поселения, профилактика правонарушений на территории Милоградовского сельского поселения, снижение уровня преступности

Задачи программы:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и рессоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

По данной программе проводились мероприятие:

 Уничтожение дикорастущей конопли

**О реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 3**

 **«Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»**

 за 2024 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении**»**

 (далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Исполнители | Объем средств областного бюджета  | Примечание (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2024году<\*> тыс. руб.  | Фактическое поступление средств на реализацию программы <\*\*>  | Фактически использованосредств (кассовые расходы) на реализацию программы <\*\*\*>  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 0,5 | 0,46 | 0,46 | Исполнено |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация реализации программы**

 **«**Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении**»**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник** **Финанси-рования** | **Объем**  **Финанси-рования**  | **Исполнено** (кассовыерасходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Уничтожение дикорастущей конопли | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 92% |
|  Всего по программе   |  | 0,5 | 0,5 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

 за 2024 год

«**Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Милоградовского сельского поселения»**

Цель программы:

Создание условий для внедрения в коммунальной, жилищной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Задачи программы:

Выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

По данной программе проводились мероприятие:

 Организация и финансирование расходов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

**О реализации муниципальной программы**

 **Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Милоградовского сельского поселения»**

 за 2024 год

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения**»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Исполнители | Объем средств областного бюджета  | Примечание (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2024году<\*> тыс. руб.  | Фактическое поступление средств на реализацию программы <\*\*>  | Фактически использованосредств (кассовые расходы) на реализацию программы <\*\*\*>  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 3,0 | 0,00 | 0,00 | дефицитный бюджет |

**Информация**

**реализации программы «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Милоградовского сельского поселения**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник** **финанси-рования,**тыс. руб. | **Объем**  **финанси-рования** тыс. руб. | **Исполнено** (кассовыерасходы)тыс. руб. | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Организация и финансирование расходов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности(приобретены прожекторы, лампочки, электротехнический материал) | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% дефицитный бюджет |
|  Всего по программе   |  | 0,00 | 0,00 |  |

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

 на 2018-2027 годы»

за 2024 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2018-2027 годы утверждена постановлением администрации Милоградовского сельского поселения от 14.11.2017 г. № 71-п.

Цель программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

2. Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи программы:

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

 - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Милоградовского сельского поселения;

- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2023 году денежных финансовых затрат запланировано 493, 59 использовано 472,79

Для реализации данной программы приняты меры:

- Обеспечивалось уличное освещение;

- расчистка дорог от снега;

 -грейдирование дорог в летний период.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района программа за 2023 год из-за недостаточных денежных средств, признана недостаточно эффективной

 - нет перспектив в улучшении дорог сельского поселения;

 - улучшилось состояние и дислокация дорог;

 - обеспечивается безопасность дорожного движения.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 гг.» в 2022 году

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 гг.» за 2022 года.

 (далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия  | Исполнители | Объем средств областного бюджета  | Примечание (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2024 году<\*>  | Фактическое средств на реализацию программы <\*\*>  | Фактически использованосредств (кассовые расходы) на реализацию программы <\*\*\*>  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 778,9 | 778,9 | 778,9 | Исполнение 100 %  |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

**реализации программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник** **финансирования** | **Объем**  **финансирования**  | **Лимиты**  | **Исполнено** (кассовыерасходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Расчистка дорог в зимнее время между населенными пунктами | Полномочияпереданы по соглашению в Павлоградский муниципальный район Омской области | 194,5 | 194,47 | 194,47 | 100 % расчистка дорог в зимнее время |
| 2 | Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации (Установка (монтаж) недостающих элементов (пешеходное ограждение) для светофорных объектов вблизи МБОУ "Милоградовская ОШ" по ул. Ленина, 16 в с. Милоградовка Павлоградского муниципального района Омской области) | Участие в федеральной программе | 555,2 | 555,2 | 555,2 | Исполнено решение суда |
| 3 | Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской Федерации (Установка (монтаж) недостающих элементов (пешеходное ограждение) для светофорных объектов вблизи МБОУ "Милоградовская ОШ" по ул. Ленина, 16 в с. Милоградовка Павлоградского муниципального района Омской области) | Местный бюджет | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 100 % обустройство пешеходного перехода |
|  Всего по программе   |  | **778,9** | **778,9** | **778,9** |  |