**Администрация Милоградовского сельского поселения**

**Павлоградского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.03.2023 № 17-п

с. Милоградовка

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области от 04.10.2013 г. № 74-п «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации» **-** ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской областиза 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Глава сельского поселения Е.А. Яковенко

Приложение

к постановлению администрации

Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района

от 14.03.2023 № 17-п

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области (далее сельского поселения) за 2021 год проведена главным специалистом-главным бухгалтером администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района от 04.10.2013 г. № 74-п «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности их реализации». В 2023 году обеспечена реализация 2 муниципальных программ, 5 подпрограмм:

* 1. Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 гг.

Подпрограмма № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»;

Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»;

Подпрограмма № 3 Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»;

Подпрограмма № 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения

Подпрограмма № 5 Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения.

2. Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 годов;

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение действующих программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**Милоградовского сельского поселения**

**Павлоградского муниципального района**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения и Порядка проведения критериев оценка эффективности реализации муниципальных программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района от 04.10.2013 № 74-п на основании данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.

В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено федеральным бюджетом 479,09 фактическое исполнение составило 661, 3 тыс. рублей 100 %.

**ОТЧЕТ**

* + 1. Программа **«**Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 гг», утверждена постановлением администрации Милоградовского сельского поселения 20.10.2021 года № 76-п. имеет 5 подпрограмм.

**Подпрограмма №** 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»;

**Подпрограмма № 2** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»;

**Подпрограмма № 3** Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»;

**Подпрограмма № 4** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения

**Подпрограмма № 5** Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения.

2. Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 годов;

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

за 2022 год

**Подпрограмма №** 1 **«Стимулирование экономической активности на территории поселения»**

Цель программы:

Организация общественных работ для временного трудоустройства безработных и незанятых граждан в целях оказания финансовой помощи и смягчения социальной напряженности на местном рынке труда.

Задачи программы:

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- о**рганизация общественных работ.**

По данной программе проводились мероприятие:

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 1**

**«Стимулирование экономической активности на территории поселения»**

за 2022 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 годы» за 2020 год.

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | Примечание  (причины  отклонения) | |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2022году <\*> тыс. руб. | Фактическое поступление  средств на реализацию  программы  <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы  <\*\*\*> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 50,00 | 64,7 | 64,7 | Исполнено, дополнительное финансирование |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

**реализации программы «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории Милоградовского сельского поселения»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования** | **Лимиты** | **Исполнено**  (кассовые расходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | Местный бюджет | 50,00 |  | 64,7 | 100% |
| Всего по программе | |  | 50,00 |  | 64,7 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

за 2022 год

**Подпрограмма № 2** «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

Цель программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения.

Задачи программы:

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности.

-Повышение противопожарной защищенности территории поселение.

- Снижение размеров ущерба и потерь от пожаров.

По данной программе проводились мероприятие:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

**О реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

за 2022 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | | Примечание  (причины отклонения) | |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2022году <\*> тыс. руб. | Фактическое поступление  средств на реализацию  программы  <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы  <\*\*\*> |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 11,90 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие денежных средств | |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

**реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **Финанси-рования** | **Объем**  **Финанси-рования** | **Исполнено**  (кассовые расходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Местный бюджет | 11,9 | 0 | Не исполнено  Отсутствие денежных средств |
| Всего по программе | |  | 11,9 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

за 2022 год

**Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»**

Цель программы:

Решение проблемы профилактики правонарушений, повышение безопасности жителей Милоградовского сельского поселения, профилактика правонарушений на территории Милоградовского сельского поселения, снижение уровня преступности

Задачи программы:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и рессоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

По данной программе проводились мероприятие:

Уничтожение дикорастущей конопли

**О реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 3**

**«Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении»**

за 2022 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении**»**

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | | Примечание  (причины отклонения) | |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2022году <\*> тыс. руб. | Фактическое поступление  средств на реализацию  программы  <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы  <\*\*\*> |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | исполнено | |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информацияреализации программы**

**«**Профилактика правонарушений в Милоградовском сельском поселении**»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **Финанси-рования** | **Объем**  **Финанси-рования** | **Исполнено**  (кассовые расходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Уничтожение дикорастущей конопли | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100% |
| Всего по программе | |  | 0,5 | 0,5 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

за 2022 год

«**Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Милоградовского сельского поселения»**

Цель программы:

Создание условий для внедрения в коммунальной, жилищной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

Задачи программы:

Выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

По данной программе проводились мероприятие:

Организация и финансирование расходов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

**О реализации муниципальной программы**

**Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**на территории Милоградовского сельского поселения»**

за 2022 год

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милоградовского сельского поселения**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | | Примечание  (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2022году <\*> тыс. руб. | Фактическое поступление  средств на реализацию  программы  <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы  <\*\*\*> |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 3,0 | 18,2 | 18,2 | исполнено | |

**Информация**

**реализации программы «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Милоградовского сельского поселения**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **финанси-рования,**  тыс. руб. | **Объем**  **финанси-рования**  тыс. руб. | **Исполнено**  (кассовые расходы)  тыс. руб. | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Организация и финансирование расходов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  (приобретены прожекторы, лампочки, электротехнический материал) | Местный бюджет | 3,00 | 18,2 | 100% дополнительное финансирование |
| Всего по программе | |  | 3,00 | 18,2 |  |

**ОТЧЕТ**

**по Программе «Социально-экономического развития Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2022-2027 годы» утверждена постановлением администрации от 20.10.2021 № 76-п.**

за 2022 год

**«Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения»**

Цель программы:

Повышение уровня благоустройства на территории Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

Задачи программы:

Формирование комфортной городской среды на территории поселения.

- комплексное решение проблем благоустройства;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- установка детской площадки;

По данной программе проводились мероприятие:

Приобретение и установка детской игровой площадки

**О реализации муниципальной программы «Подпрограмма № 5**

**«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения»**

за 2022 год

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения»

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители |  | | |
| Предусмотрено на реализацию программы в 2022году <\*> тыс. руб. | Фактическое поступление  средств на реализацию  программы  <\*\*> | Примечание (причины отклонения) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 145,0 | 145,0 | исполнено |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация реализации программы**

**«**Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения**»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования** | **Исполнено**  (кассовые расходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Приобретение и установка детской игровой площадки | Местный бюджет | 145,0 | 145,0 | 100% |
| Всего по программе | |  | 145,0 | 145,0 |  |

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

на 2018-2027 годы»

за 2022 год

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2018-2027 годы утверждена постановлением администрации Милоградовского сельского поселения от 14.11.2017 г. № 71-п.

Цель программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

2. Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи программы:

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Милоградовского сельского поселения;

- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году денежных финансовых затрат запланировано 268,69, использовано 435,45

Для реализации данной программы приняты меры:

- Обеспечивалось уличное освещение;

- расчистка дорог от снега;

-грейдирование дорог в летний период.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района программа за 2022 год из-за недостаточных денежных средств, признана недостаточно эффективной

- нет перспектив в улучшении дорог сельского поселения;

- улучшилось состояние и дислокация дорог;

- обеспечивается безопасность дорожного движения.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 гг.» в 2022 году

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения на период 2018 - 2027 гг.» за 2022 года.

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | Примечание  (причины  отклонения) |
| Предусмотрено  на реализацию  программы в 2021 году <\*> | Фактическое средств на реализацию программы  <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы  <\*\*\*> |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Милоградовского сельского поселения | 268,69 | 432,9 | 432,9 | Увеличилась сумма акциз на дорожную деятельность |

<\*> Предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

<\*\*> Перечислено из местного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

**Информация**

**реализации программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник**  **финансирования** | **Объем**  **финансирования** | **Лимиты** | **Исполнено**  (кассовые расходы) | **Оценка выполнения** (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| 1 | Расчистка дорог в зимнее время между населенными пунктами | Полномочия  переданы по соглашению в Павлоградский муниципальный  район Омской  области | 432,9 | 432,9 | 432,9 | **100 %** расчистка дорог в зимнее время |
| Всего по программе | |  | **432,9** | **432,9** | **432,9** |  |